|  | 『겸허한 혁신과 책임 있는 연구』 지속가능한 제주의 대전환 실현 |
| --- | --- |

| 연구과제 수행계획서 |  |
| --- | --- |
| 서귀포시 지역경제 분석 및 경제활성화 전략 연구 |  |

2025. 12.

| 1 |  | 연구 배경 및 목적 |
| --- | --- | --- |

- 연구 배경 및 필요성

- 서귀포시는 지역경제 활성화를 목표로 관련 정책 추진의 효과를 파악할 수 있는 정량적 분석 결과가 필요한 상황임

- 이를 위해 서귀포시에서 추진하는 축제에 대한 효과를 관광객 증가효과, 매출 증가 효과 등 정략적인 효과를 판단하고 예산 투입, 계획 수립 등에 기여할 수 있는 연구 결과가 구축되어야 함

- 연구 목적

- 서귀포시에서 추진된 지역경제 사업의 정량적 효과 분석 추진

- 경제일자리과 사업 포함 지역경제활성화 목적 사업의 경제적 파급효과 분석

- 문화예술과의 문화예술도시사업의 경제적 파급효과 분석

- 기타 지역경제 활성화 사업의 효과를 정량적으로 분석

| 2 |  | 연구 추진체계 |
| --- | --- | --- |

- 연구 목차

| 목차 |  |  |  | 연구 내용 |  | 연구방법 |  | 연구진 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 서론 (1장) |  |  |  | 1. 연구의 배경 및 목적 2. 연구의 방법 3. 연구의 내용 4. 연구의 흐름도 |  | - |  | 내부: 책임: 이중화, 조남운 |
| 서귀포 지역경제 활성화 사업 현황 (2장) |  |  |  | 1. 주요 추진 사업 현황 파악 2. 주요 추진 사업별 향후 계획 |  | 자료수집 및 분석 정책 조사 실무 간담회 |  | 내부: 책임: 이중화, 조남운 |
| 지역경제 활성화 사업 파급효과 분석 (3장) |  |  |  | 1. 분석 방법 2. 분석 결과 - 직접효과, 간접효과, 총효과 |  | 산업연관분석 |  | 내부: 책임: 이중화, 조남운 |
| 지역경제 활성화 사업별 우선순위 및 전략 (4장) |  |  |  | - 사업 효과의 해석 - 사업 우선순위 도출 - 사업 유형별 전략 방향 - 전문가 의견 종합 및 시사점 |  | 전문가 자문회의 (행정 측)실무 간딤회 |  | 내부: 책임 이중화, 조남운 |
| 결론 (5장) |  |  |  | 1. 종합요약 및 시사점 2. 정책제언 |  | - |  | 내부: 책임: 이중화, 조남운 |

- 연구 방법

 주무부서 협의: 서귀포시 지역경제 사업 현황 파악

 파급효과 분석: 주요 지역경제 사업별 직접효과, 간접효과, 총효과

 사업별 우선순위 도출 및 추진계획 등 모색

- 연구 참여인력과 역할

- 내부 참여인력

| 참여구분 | 성명 | 소속 및 직급 | 전공 | 담당역할 | 참여율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구책임 | 이중화 | 제주연구원 연구위원 | 경제 | 연구 총괄, 연구개요, 결론 및 제언 작성, 완성 보고서 검토 등 | 50% |
| 공동연구 | 조남운 | 제주연구원 부연구위원 | 경제 | 연구 총괄, 연구개요, 결론 및 제언 작성, 완성 보고서 검토 등 | 50% |

- 연구 추진일정

- 연구기간(연구일정표) : 2026. 01. 02. ~ 2026. 06. 30.

| 코드 | 목차 | 세부과업 | 연구추진일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  |
| 100 | 1장 | 서론 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 2장 | 서귀포 지역경제 활성화 사업 현황 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 2.1 | 주요 추진 사업 현황 파악 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 2.2 | 주요 추진 사업별 향후 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 3장 | 지역경제 활성화 사업 파급효과 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 3.1 | 분석 방법 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 3.2 | 분석 결과 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 4장 | 지역경제 활성화 사업별 우선순위 및 전략 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 4.1 | 사업 효과의 해석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 4.2 | 사업 우선순위 도출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 4.3 | 사업 유형별 전략 방향 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 5장 | 결론 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 5.1 | 종합요약 및 시사점 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 5.2 | 정책제언 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 999 |  | 외부평가 및 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 연구예산 총괄표

| 구 분 |  |  | 금 액 (원) | 구성비(%) | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 인건비 |  |  |  |  | 총원가 대비 비율(70% 이내) |
|  | 책임연구원 |  |  |  |  |
|  | 공동 연구 | 내부 |  |  |  |
|  |  | 외부 |  |  | 비상임연구위원 |
|  | 위촉보조원 |  |  |  |  |
|  | 연구보조원 |  |  |  |  |
| ② 경비 |  |  |  |  | 총원가 대비 비율(14% 이상) |
|  | 여 비 |  | 200,000 |  |  |
|  | 유인물비 |  |  |  |  |
|  | 전산처리비 |  |  |  |  |
|  | 연구재료비 |  |  |  |  |
|  | 회의비 |  | 2,000,000 |  |  |
|  | 임차료 |  |  |  |  |
|  | 연구개발비 |  |  |  |  |
| ③ 일반관리비 |  |  |  |  | 총원가 대비 비율(6% 이내) |
| ④ 위탁용역비 |  |  |  |  |  |
| 총 예산 |  |  | 2,200,000 |  |  |